# Overwegingen

## Dit uitvoeringsprotocol is een nadere uitwerking van de Overeenkomst inzake verleggingen van kabels

## en leidingen buiten beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en EnergieNed, VELIN en VEWIN d.d 10-2-1999 (Overeenkomst 1999), zoals bedoeld in artikel 11 van de hiervoor genoemde Overeenkomst 1999, en een vastlegging van een in de praktijk gegroeide nadere invulling van onderdelen opgenomen in de Nadeelcompensatieregeling verleggen Kabels en Leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken en Spoorwegwerken 1999 (NKL 1999), vastgesteld op 12 mei 1999.

## De Staat der Nederlanden en haar taakorganisaties (verzoeker) zijn degene die het verzoek tot aanpassing van de kabels en/of leidingen doen. Onder aanpassing wordt onder andere verstaan het verleggen, verwijderen en beschermen van kabels en leidingen en daarmee gerelateerde werken.

## De Kabel- of Leidingbeheerder (acceptant) is degene die het verzoek tot aanpassing van de kabels

## en/of leidingen aanvaardt en de aanpassing uitvoert. Acceptant voert de werkzaamheden uit en heeft

## de management-regie over de  aanpassing.

## Verzoeker en acceptant verplichten zich wederzijds met erkenning van elkaars specifieke rol en met in achtneming van de bedrijfseigen specificaties, managementcontrol en bedrijfsethiek efficiënt en effectief te werken.

## Het Uitvoeringsprotocol standaardiseert de verhouding en werkverdeling tussen verzoeker en acceptant en is een nadere uitwerking van bovengenoemde schaderegelingen. Per aanpassing, beschreven in een definitief ontwerp bestaande uit technische werkbeschrijving(en) en werktekening(en) wordt een projectovereenstemming met de daarbij behorende bijlagen vastgelegd. Het Uitvoeringsprotocol beheerst de projectovereenstemming.

## 1.	Vooroverleg en verzoek

## Verzoeker neemt het initiatief tot vooroverleg waarin partijen gezamenlijk de bestaande situatie inventariseren en oplossingsrichtingen voor de eventuele aanpassing verkennen. Indien aanpassing noodzakelijk is, zal verzoeker aan acceptant een schriftelijk verzoek tot aanpassing doen. In dat verzoek kan verwezen worden naar de resultaten van het vooroverleg. Dit verzoek kan tevens de aankondiging van de intrekking van bestaande, door verzoeker verleende, vergunningen bevatten.

# 2.	Projectovereenstemming

## Tussen verzoeker en acceptant dient overeenstemming te bestaan over de omvang van de noodzakelijke aanpassingen, de planning en de (voorlopige) schadevergoeding op basis van  het definitief ontwerp. Deze overeenstemming wordt per aanpassing vastgelegd in een projectovereenstemming. Partijen beslissen wie van beiden de projectovereenstemming opstelt conform bijgevoegd model en ter beoordeling en ondertekening voorlegt aan  de wederpartij. Uitgangspunt is dat ondertekening van de projectovereenstemming plaatsvindt voor de uitvoering wordt gestart. Daar waar nodig wordt de projectovereenstemming gezien als een officieel verzoek tot schadevergoeding als bedoeld in Hoofdstuk 2 van de NKL 1999.

# 3.	Omvang van de uit te voeren werkzaamheden

## 3.1	Acceptant zal, ten behoeve van de vast te stellen projectovereenstemming, een definitief ontwerp opstellen en voorleggen aan verzoeker. Het definitieve ontwerp dient inzicht te geven in de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende eenheden. Het definitieve ontwerp  zal onderdeel uitmaken van de projectovereenstemming.

## 3.2	Afwijkingen van het definitieve ontwerp na ondertekening van de projectovereenstemming die leiden tot een afwijking in de geraamde verleggingkosten als bedoeld in artikel 5.2, zullen door partijen schriftelijk en gemotiveerd aan elkaar worden gemeld. Deze werkzaamheden zullen worden toegevoegd aan het definitief ontwerp tenzij partijen anders beslissen.

## 3.3	In het definitief ontwerp wordt tevens aangegeven welke werkzaamheden aanvullend door acceptant voor eigen rekening worden uitgevoerd en buiten de schadevergoeding vallen.

## 3.4	In de projectovereenstemming wordt tevens aangegeven welke werkzaamheden door verzoeker op verzoek van acceptant ten behoeve van de aanpassing zijn of worden verricht en op welke wijze deze worden verrekend in de voorlopige en definitieve schadevergoeding.

# 4.	Planning

## 4.1	Acceptant spant zich in om de werkzaamheden binnen de planning als vastgelegd in de projectovereenstemming te realiseren.

## 4.2	Acceptant is verplicht gemotiveerd schriftelijk verslag uit te brengen indien er afwijkingen van de planning te verwachten zijn. Partijen zullen, indien verzoeker dit wil, in overleg treden teneinde de gevolgen hiervan voor beide partijen zo veel mogelijk te beperken.

## 4.3	Verzoeker zal, voor zover dit binnen  zijn mogelijkheden en bevoegdheden ligt, op verzoek van acceptant bij dreigende knelpunten ten aanzien van het verkrijgen van benodigde rechten en vergunningen, proberen een bijdrage te leveren / trachten te bemiddelen om deze knelpunten op te heffen c.q. te voorkomen.

5	Kostenraming

5.1	Acceptant stelt een kostenraming op gebaseerd op het in artikel 3 bedoelde definitieve ontwerp conform bijlage A bij de model-projectovereenstemming. Acceptant spant zich in om bij verrekening op basis van  nacalculatie de werkzaamheden binnen de kostenraming te realiseren.

5.2	Tijdens de uitvoering van de aanpassing is acceptant verplicht gemotiveerd schriftelijk verslag uit te brengen indien er in termen van verleggingskosten meer dan 10% of meer dan € 50.000,= aan afwijkingen te verwachten zijn. Deze afwijkingen maken deel uit van de projectkosten, tenzij partijen anders beslissen.

5.3	Interne kosten worden verrekend tegen de door acceptant normaliter gehanteerde 	kostprijs, dat wil zeggen het binnen het bedrijf gehanteerde externe verrekeningstarief. In het externe verrekeningstarief zijn overheadkosten inbegrepen, maar geen winstmarges en/of risicotoeslagen.

6	Schadevergoeding

6.1	De schadevergoeding wordt ter keuze van partijen bepaald op basis van nacalculatie (voorlopige en definitieve schadevergoeding) of op basis van een vaste prijs:

Nacalculatie:

De voorlopige schadevergoeding wordt vastgelegd op basis van het definitief ontwerp, de daarbij behorende kostenraming en de op dat moment bekend zijnde rechtsposities. De definitieve schadevergoeding wordt vastgesteld door verzoeker op basis van de onderling geaccepteerde rechtsposities en de werkelijk door acceptant gemaakte projectkosten ten 	behoeve van de in de projectovereenstemming genoemde werkzaamheden.

Vaste prijs:

Indien de geraamde kosten van het definitieve ontwerp lager zijn dan € 50.000 wordt de raming beschouwd als een begroting voor een vaste prijs aanbieding, tenzij partijen anders beslissen. De definitieve schadevergoeding wordt door verzoeker alsdan vooraf vastgesteld en vastgelegd in de projectovereenstemming op basis van het definitieve ontwerp, de daarbij behorende begroting op basis van een vaste prijs en de onderling geaccepteerde  rechtsposities. Ook indien de kosten hoger zijn dan € 50.000 kunnen partijen ervoor kiezen de raming te beschouwen als een begroting voor een vaste prijs aanbieding.

6.2	De (voorlopige) schadevergoeding voor de aanpassing wordt vastgesteld volgens de Overeenkomst 1999 en/of de NKL 1999 en wordt vastgelegd in de projectovereenstemming. Uitgangspunt is een

schadevergoeding per te verleggen kabel of leiding. Per te verleggen kabel of leiding dient de rechtspositie op basis waarvan deze is gelegen, onderling geaccepteerd te worden. Indien sprake is van bundels kabels of leidingen, die aanwezig zijn op gelijke of verschillende rechtsposities, kunnen verzoeker en acceptant overeenkomen dat voor alle betreffende kabels of leidingen één schadevergoedingspercentage wordt gehanteerd, waardoor gecombineerde behandeling mogelijk is.

6.3	Voor de vaststelling van de (voorlopige) schadevergoeding wordt  in percentages van de totale te verleggen lengte de rechtspositie per kabel of leiding opgesteld conform bijlage B bij de model-projectovereenstemming, met inachtneming van het gestelde in artikel 6.2. Partijen spreken af wie deze taak verricht.

## 6.4	Verzoeker zal een overzicht van de desbetreffende kadastrale tenaamstelling verschaffen aan acceptant. Acceptant zal, mede op basis van dat overzicht, de gegevens aanleveren die dienen voor de onderlinge acceptatie van zakelijke rechten. Acceptant draagt zorg voor het aantonen van de vergunningen als bedoeld in Afdeling 1.2 van de NKL 1999. Verzoeker zal desgewenst ondersteuning verlenen.

## 6.5	De kosten, gemaakt door acceptant en verzoeker (zoals bedoeld in artikel 3.4) ten behoeve van de voorbereiding en de opstelling van de projectovereenstemming nadat het schriftelijk verzoek is ingediend, maken deel uit van de projectkosten.

## 6.6	Indien het project van verzoeker waarvoor de aanpassing dient te worden verricht niet (geheel) ten uitvoer komt, worden de door acceptant werkelijk gemaakte kosten minus de restwaarde door verzoeker vergoed.

7		Schadevergoeding en facturering op basis van een vaste prijs

## 7.1.	Bij een aanpassing op basis van een vaste prijs wordt de definitieve schadevergoeding vooraf vastgesteld op basis van deze vaste prijs en de onderlinge geaccepteerde rechtsposities conform bijlagen A en B bij de model-projectovereenstemming. De definitieve schadevergoeding wordt in de projectovereenstemming vastgelegd.

## 7.2	Na de melding als bedoeld in artikel 9.5 dient acceptant de factuur in. Betaling van de factuur aan acceptant zal plaatsvinden binnen 30 dagen na datum van verzending van de factuur, indien de factuur voldoet aan de eisen voor indiening zoals vastgelegd in de projectovereenstemming. Bij overschrijding van de termijn kan acceptant de wettelijke rente in rekening brengen.

## 7.3	Indien de schadevergoeding wordt gebaseerd op een vaste prijs zijn de artikelen 5.2, 8, en 9.3, niet van toepassing met dien verstande dat het gestelde in artikel 9.3 betreffende de afwijkingen van de planning als omschreven in artikel 4 wel van toepassing is.

8		Schadevergoeding en facturering op basis van nacalculatie

8.1	Schadevergoeding

## 8.1.1	Bij een aanpassing op basis van nacalculatie wordt de voorlopige schadevergoeding geraamd conform bijlagen A en B bij de model-projectovereenstemming en wordt deze vermeld in de projectovereenstemming. Na de melding als bedoeld in artikel 9.5 wordt de definitieve schadevergoeding op basis van de werkelijke verleggingskosten en de onderling geaccepteerde rechtsposities door verzoeker vastgesteld conform bijlagen B en E bij de model-projectovereenstemming.

8.1.2	Acceptant heeft het recht om uiterlijk voor de vaststelling van de definitieve schadevergoeding de 	rechtsposities aan te tonen. Voor de vaststelling van de voorlopige schadevergoeding worden niet 	onderling geaccepteerde zakelijke rechten vergoed op basis van de rechtspositie niet zakelijk 	recht. Indien het een vergunde langsliggende kabel of leiding betreft als bedoeld in Afdeling 1.2 	van 	de NKL 1999 en de leeftijd van de vergunning is niet tijdig aangetoond, wordt de voorlopige 	schadevergoeding vastgesteld op nihil.

8.1.3 	Betalingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na datum van verzending van de factuur die 	voldoet aan de eisen van indiening zoals vastgelegd in de projectovereenstemming c.q. de 	mededeling 	en het verzoek als bedoeld in artikel 8.3.5. Bij overschrijding van de termijn kan de 	wederpartij

de 	wettelijke rente in rekening brengen.

8.2	Tussentijdse factuur

## De voorlopige schadevergoeding wordt op basis van de werkelijk gemaakte kosten en de gerealiseerde voortgang tot maximaal 90% van de voorlopige schadevergoeding betaald volgens een in de projectovereenstemming uit te werken factureringsschema. Partijen kunnen ook overeenkomen dat betaling geschiedt na afloop van de werkzaamheden op basis van de eindspecificatie conform het gestelde in artikel 8.3. Bij indiening van de tussentijdse factuur zal acceptant de voortgang toelichten volgens de hiervoor in de model-projectovereenstemming opgenomen bijlage D.

8.3	Eindspecificatie en eindfactuur

## 8.3.1	De definitieve schadevergoeding wordt door verzoeker achteraf vastgesteld aan de hand van de door acceptant  werkelijk gemaakte verleggingskosten ten behoeve van de in de projectovereenstemming genoemde werkzaamheden. Acceptant overlegt hiertoe binnen 12 maanden na afloop van de melding  als bedoeld in artikel 9.5 een naar kostensoort gespecificeerde eindspecificatie aan verzoeker. Deze eindspecificatie zal worden opgesteld conform bijlage E bij de model-projectovereenstemming.

## 8.3.2	Acceptant zal in de eindspecificatie aangeven of en welk deel van de aanpassing voor eigen rekening van acceptant is uitgevoerd.

## 8.3.3	Acceptant verstrekt op aanvraag van verzoeker onderliggende gegevens en een nadere onderbouwing van de gemaakte kosten voorzover in redelijkheid nodig voor toetsing en controle van de voorgestelde definitieve schadevergoeding.

## 8.3.4	Verzoeker zal de eindspecificatie binnen drie maanden na datum van verzending van de eindspecificatie die voldoet aan de eisen van indiening zoals vastgelegd in de projectovereenstemming beoordelen en aan acceptant schriftelijk laten weten of de eindspecificatie al dan niet akkoord bevonden is.

## 8.3.5	Indien de verzoeker de eindspecificatie akkoord heeft bevonden, stelt verzoeker de definitieve schadevergoeding vast. Verzoeker deelt dit schriftelijk mede aan acceptant en verzoekt om een credit- c.q. een eindfactuur.

## 8.3.6	Indien uiterlijk 6 maanden na indiening van de eindspecificatie partijen hierover geen overeenstemming hebben bereikt  stelt verzoeker de definitieve schadevergoeding eenzijdig vast en deelt dit schriftelijk mede aan de acceptant. Partijen kunnen wettelijke rente claimen, te rekenen vanaf 4 maanden na verzending van de eindspecificatie, over het te veel respectievelijk te weinig betaalde.

## 8.3.7	Acceptant overlegt op verzoek van verzoeker bij de eindspecificatie een accountantsverklaring conform bijlage C bij de model-projectovereenstemming. De kosten voor deze accountantsverklaring komen niet voor vergoeding in aanmerking. De meerdere kosten voor een accountantsverklaring die uitgebreider is dan de accountantsverklaring conform bijlage C bij de model-projectovereenstemming worden bij de berekening van de vergoeding wel in aanmerking genomen.

9	Informatievoorziening

## 9.1	Ten behoeve van optimale afstemming overlegt verzoeker tijdig aan acceptant de informatie waaruit de noodzaak van het project van verzoeker en de mogelijke gevolgen voor aanpassing van kabels en leidingen blijken.

## 9.2	Voor de aanvang van de aanpassing is de informatiebehoefte gericht op de correcte vastlegging van de uitgangspunten als verwoord in de projectovereenstemming en de daarbij behorende bijlagen. Deze informatie betreft:

## De werkzaamheden inclusief tekeningen als bedoeld in artikel 3;

## De planning als bedoeld in artikel 4;

## De kostenraming als bedoeld in artikel 5;

## De schadevergoeding op basis van de rechtspositie als bedoeld in artikel 6.1.

## 9.3	Tijdens de uitvoering van de aanpassing is de informatievoorziening gericht op alle afwijkingen op omvang van de werkzaamheden, planning en kostenraming, als omschreven in artikel 3, 4 en 5.

## 9.4	Na afloop van de aanpassing is de informatievoorziening gericht op toetsing en controle van de kosten ten behoeve van de te vergoeden schadevergoeding. Deze informatie betreft:

## De as-builtgegevens die binnen twee maanden afgegeven worden;

## De onderling geaccepteerde rechtspositie (inclusief tekening met daarop aangegeven de aan te passen kabel of leiding met bijbehorende technische oplossing en kadastrale achtergrond);

## De eindspecificatie zijnde de werkelijke verleggingskosten en de definitieve schadevergoeding volgens het daartoe opgenomen bijlage E bij de model-projectovereenstemming. In deze eindspecificatie zullen ook de afwijkingen op de kostenraming worden toegelicht.

## 9.5	Na afloop van de aanpassing stelt acceptant verzoeker binnen 5 dagen op de hoogte van het feit dat de kabel of leiding is aangepast (oude kabel of leiding verwijderd en het terrein is voor wat betreft de kabel of leiding functievrij). Er kan eventueel een restpuntenlijst worden overeengekomen.

## 9.6	Verzoeker kan acceptant vragen om het door acceptant gehanteerde stelsel van bedrijfsregels en management control systems toe te lichten (o.a. aanbestedingsbeleid, opbouw tarieven van het ingezette eigen personeel en het management control system). Verzoeker kan om aanvullende informatie vragen. Acceptant zal verzoeker tariefwijzigingen en overige voor verzoeker van belang zijnde wijzigingen schriftelijk melden.

## 9.7	 Partijen gaan vertrouwelijk om met elkaars informatie.

## 9.8	Verzoeker is na een afspraak hierover met acceptant gerechtigd om het werk te bezichtigen.

- 10	Toepasselijk recht

- Op de projectovereenstemming is Nederlands recht van toepassing.

- 11	Gevolgen van onrechtmatige daad

- Acceptant vrijwaart verzoeker voor schade ontstaan als gevolg van een onrechtmatige daad jegens een derde in het kader van de uitvoering van de projectovereenstemming.

- 12	Geschillen

## 12.1 	Terzake van geschillen betreffende de aanpassing van kabels/leidingen voortvloeiend uit de toepassing van de Overeenkomst 1999 vindt de in artikel 13 Overeenkomst  1999 gegeven geschillenregeling toepassing.

## 12.2 	Terzake van geschillen betreffende de aanpassing van kabels/leidingen voortvloeiend uit een gecombineerde toepassing van de Overeenkomst 1999, alsmede de NKL 1999 is de bestuursrechter bevoegd.

## 12.3 	Terzake van geschillen betreffende de aanpassing van kabels/leidingen voortvloeiend uit de toepassing van de NKL 1999 is de bestuursrechter bevoegd.

- Model  Projectovereenstemming

- Contractnummer:

## De ondergetekenden :

## De Staat der Nederlanden en haar taakorganisaties, waarvan de zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat / Railinfrabeheer B.V. / ….., in deze vertegenwoordigd door ……, verder te noemen “verzoeker”.

## en

## (naam acceptant), gevestigd te ………………… ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………, verder te noemen “acceptant”.

## bevestigen hiermee overeenstemming te hebben bereikt over de noodzakelijke aanpassingen aan de kabels of leidingen van acceptant betreffende ……(naam technische oplossing). Deze aanpassingen zijn nodig in het kader van het door de Minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde tracébesluit of ….plan d.d. …… tot aanleg/aanpassing van …… .

## Partijen zijn het volgende overeengekomen:

## 1 	Uitvoeringsprotocol

## Het Uitvoeringsprotocol beheerst de onderhavige projectovereenstemming met de bijbehorende 	bijlagen.

## 2	Omvang uit te voeren aanpassing

## De door acceptant uit te voeren aanpassing is vastgelegd in het definitief ontwerp  ….   (zie bijlage …) d.d. ….., notulen …. d.d. ….. en bijbehorende werktekeningen ….. versie … d.d.. , die geacht worden deel uit te maken van deze projectovereenstemming. De door verzoeker op verzoek van acceptant uit te voeren werkzaamheden zijn hierin tevens vastgelegd.

## 3	Planning

## De planning is vastgelegd in ……met kenmerk….., die geacht wordt deel uit te maken van deze projectovereenstemming.

## Opnemen bij een vaste prijs:

## 4	Begroting op basis van een vaste prijs

## De kosten van de in artikel 2 van deze projectovereenstemming bedoelde aanpassing zijn door acceptant in de begroting op basis van een vaste prijs bij brief van ..-..-…., met kenmerk ….. aangeboden voor ƒ …. € …..,-(zegge ….) ( excl. BTW / prijspeil …..). Deze begroting op basis van een vaste prijs is vastgelegd in bijlage ... (opgesteld conform bijlage A bij de model-projectovereenstemming: Begroting op basis van een vaste prijs).

## 5	Schadevergoeding op basis van een vaste prijs

## De rechtsposities voor kabel(s)/leiding(en) ….. op ../../200. zijn opgenomen in bijlage ... (opgesteld conform bijlage B bij de model-projectovereenstemming: Rechtsposities).

## De definitieve schadevergoeding is op basis van de begroting op basis van een vaste prijs en de rechtsposities vastgesteld op ƒ …. of € ….. (zie bijlage … (opgesteld conform bijlage A bij de model-projectovereenstemming: Begroting op basis van een vaste prijs en op basis van bijlage B bij de model-projectovereenstemming: Rechtsposities))

## Deze definitieve schadevergoeding zal na indiening van de factuur als bedoeld in artikel 7.2 van het uitvoeringsprotocol worden betaald.

## Opnemen bij nacalculatie:

## 4	Kostenraming bij nacalculatie

## De kosten van de in artikel 2 van deze projectovereenstemming bedoelde aanpassing zijn door acceptant in de kostenraming bij brief van ..-..-…., met kenmerk ….. aangeboden voor ƒ …… of €…..,-(zegge ….) ( excl. BTW / prijspeil …../ onnauwkeurigheidsheidsmarge vermelden). Deze kostenraming is vastgelegd in bijlage ... (opgesteld conform bijlage A bij de model-projectovereenstemming: Kostenraming).

## 5	Schadevergoeding op basis van na-calculatie

## Voorlopige schadevergoeding

## De rechtsposities voor kabel(s)/leiding(en) ….. op peildatum ../../200. zijn opgenomen in bijlage ... (opgesteld conform bijlage B bij de model-projectovereenstemming: Rechtsposities).

## De voorlopige schadevergoeding is op basis van de kostenraming en de rechtsposities vastgesteld op ƒ …. of € ….. (zie bijlage … (opgesteld conform bijlage A bij de model-projectovereenstemming: Kostenraming bij nacalculatie en op basis van bijlage B bij de model-projectovereenstemming: Rechtsposities))

## De definitieve schadevergoeding zal na de gereedmelding als bedoeld in artikel 9.5 van het uitvoeringsprotocol worden vastgesteld.

## Factureringsschema

## Acceptant dient de tussentijdse facturen vergezeld van een voortgangsrapportage (opgesteld

## conform bijlage D bij de model-projectovereenstemming) in volgens onderstaand schema:

## .................

## .................

## 6	Contactpersonen

## Alle correspondentie met uitzondering van facturen dient onder vermelding van contractnummer te worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.

## 7	Ondertekening

## Namens verzoeker, 					Namens acceptant,

## Naam		……					Naam		…...

## Plaats		……					Plaats		…...

## Datum		……					Datum		…...

## Handtekening	….					Handtekening	…...

## Contactpersoon namens verzoeker:			Contactpersoon namens acceptant:

## Naam: ……………………………			Naam: ……………………………

## Adres: ……………………………				Adres: ……………………………

## Plaats: ……………………………			Plaats: ……………………………

## Telefoonnummer: ………………				Telefoonnummer: ………………

## E-mailadres: …………………….				E-mailadres:.…………………….

## Eisen van indiening voor facturen:

## Acceptant kan de facturen zenden aan:

## Naam verzoeker:	 ……………

## T.a.v. afdeling:		 ……………

## o.v.v.:			…………….

## Postadres:		…………….

## Plaats:			…………….

## Bijlagen:

## Bijlagen bij vaste prijs: 	-	Definitief ontwerp (technische werkbeschrijving(en) en 					werktekening(en))

## -	Begroting op basis van een vaste prijs (opgesteld conform bijlage A bij 			de model-projectovereenstemming)

## -	Rechtsposities (opgesteld conform bijlage B bij de model-				projectovereenstemming)

## -	Planning

## Bijlagen bij nacalculatie:	-	Definitief ontwerp (technische werkbeschrijving(en) en 					werktekening(en))

## -	Kostenraming bij nacalculatie (opgesteld conform bijlage A bij de 			model-projectovereenstemming)

## -	Rechtsposities (opgesteld conform bijlage B bij de model-				projectovereenstemming)

## - 	Planning

- Bijlage A: Kostenraming bij nacalculatie /

- Begroting op basis van een vaste prijs

| Acceptant: | …………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Contractnummer (projectovereenstemming) | …………………………………………………………………………… |
| Kabel/leiding (kenmerk): | …………………………………………………………………………… |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter | …………………………………………………………………………… |
| Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj): | …………………………………………………………………………… |
| Onnauwkeurigheidsmarge (%): | …………………………………………………………………………… |

| Omschrijving | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | Geraamd / begroot bedrag (excl. Nieuw voor Oud) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Materiaalkosten |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc.………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| 2. Voordeeltoerekening materiaalkosten |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc.………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| Totaal materiaalkosten |  |  |  | (1-2) |
| 1. Kosten van uit en in bedrijf stellen |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc.………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| 2. Voordeeltoerekening uit en in bedrijf stellen |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc.………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| Totaal uit en in bedrijf stellen |  |  |  | (1-2) |
| 1. Kosten van ontwerp en begeleiding |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc. ………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| 2. Voordeeltoerekening ontwerp en begeleiding |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc. ………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| Totaal ontwerp en begeleiding |  |  |  | (1-2) |
| 1. Uitvoeringskosten |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc. ………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| 2. Voordeeltoerekening uitvoeringskosten |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc. ………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| Totaal uitvoeringskosten |  |  |  | (1-2) |
| Totaal raming / begroting |  |  |  |  |

	Voor de berekening van de correctie nieuw voor oud dient een onderbouwing te worden geleverd.

	Indien er werkzaamheden voor meerdere kabels/leidingen van acceptant worden verricht, moet aangegeven worden welke verdeelsleutel voor de verdeling van kosten naar kostensoorten per kabel/leiding wordt gehanteerd.

	Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient acceptant zijn deel van de geraamde kosten weer te geven in de kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen leidingbeheerders en het totaal geraamde bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden) van het geraamde bedrag dient bijgevoegd te worden bij de kostenraming.

- Indien verzoeker op verzoek van acceptant werkzaamheden verricht in het kader van de aanpassing, waarvan de kosten voor rekening van acceptant zijn (bv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming/begroting.

## Berekening voorlopige schadevergoeding per kabel/leiding bij het werken op basis van nacalculatie /

- Berekening definitieve schadevergoeding per kabel/leiding bij het werken op basis van een vaste prijs

| Omschrijving | Geraamd / begroot bedrag (excl. nieuw voor oud) | Percentuele kostenverdeling | Voorlopige / definitieve schadevergoeding (excl. nieuw voor oud) |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaalkosten |  |  |  |
| Kosten ‘uit en in bedrijf stellen’ |  |  |  |
| Kosten ‘ontwerp en begeleiding’ |  |  |  |
| Uitvoeringskosten |  |  |  |
| ## Totaal |  |  |  |

Bijlage B: Rechtsposities

| Acceptant: | …………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Contractnummer (projectovereenstemming): | …………………………………………………………………………… |
| Kabel/leiding (kenmerk): | …………………………………………………………………………… |

| Nr. | Kadastrale gemeente | Sectie | perceel-nummer | Rechtspositie volgens kadastrale gegevens | Rechtspositie kabel of leiding verzoeker | Onderling geaccepteerd | Afstand leiding binnen perceel | percentage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Eigendom: … Zakelijk recht: … | Zakelijk recht / niet zakelijk recht kruisend / langsliggend | Ja, akte d.d. … | … m | … % |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| totaal |  |  |  |  |  |  |  |  |

Verhoudingen in percentages:

| Zakelijke rechten (geaccepteerd) |  |
| --- | --- |
| Niet zakelijke rechten |  |
| Vergunning kruisend (geaccepteerd) |  |
| Vergunning langsliggend (geaccepteerd) |  |

## Bijlage C: Controleprotocol en accountantsverklaring

# Controleprotocol ten behoeve van de accountantsverklaring bij

# Schadevergoeding Kabels en Leidingen

1.	Inleiding

1.1	Dit controleprotocol heeft betrekking op de schadevergoeding voor de aanpassing van kabels 	en leidingen op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De voorwaarden voor 	de schadevergoedingen liggen vast in de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en 	leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999), de	Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied tussen de 	Minister van Verkeer en Waterstaat en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Overeenkomst 1999), 	het Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en Leidingen met de daarbij behorende 	model-Projectovereenstemming en behorende bijlagen.

1.2	In dit controleprotocol wordt uiteengezet welke algemene uitgangspunten en specifieke 	vereisten gelden bij de uitvoering van de controle van de eindspecificatie door de accountant 	van de kabel- en/of leidingeigenaar, alsmede op welke wijze de uitkomsten van deze controle 	dienen te worden gerapporteerd ten behoeve van de gebruiker van de verantwoording en 	eindspecificatie met bijbehorende accountantsverklaring (het Ministerie van Verkeer en 	Waterstaat en haar taakorganisaties).

1.3	De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de eindspecificatie berust bij de kabel- en/of 	leidingeigenaar.

2.	Algemene uitgangspunten voor de controle

De accountantscontrole die ten grondslag ligt aan de accountantsverklaring betreft de getrouwe weergave van de eindspecificatie alsmede de rechtmatige besteding van de daarin opgenomen bedragen. Dit laatste betekent dat is nagegaan of:

- de in de eindspecificatie opgenomen uitgaven, ontvangsten en andere gegevens voldoen aan het gestelde en de  voorwaarden uit het Uitvoeringsprotocol ‘Schadevergoeding Kabels en Leidingen’ en de betreffende Projectovereenstemming.

- de uitgaven passen binnen het kader van het project zoals bedoeld in artikel 3 van het Uitvoeringsprotocol.

- de interne en administratieve organisatie van acceptant van voldoende niveau is om er redelijkerwijs vanuit te kunnen gaan dat de kosten juist en volledig zijn verantwoord;

- de opgenomen bedragen in de eindspecificatie van het project inzake door andere organen buiten verzoeker gegeven financiële tegemoetkomingen voor hetzelfde project juist en volledig zijn.

- Bij de controle dient specifiek aandacht te worden geschonken aan de juiste naleving van de artikelen 5.3 en 6.5 van het Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en Leidingen.

- Ten behoeve van de uitvoering van de controle is gerekend met een controletolerantie van 1% met een maximum van  € 10.000,-. Voor de rapportering geldt dat de bij de controle geconstateerde en niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden worden gemeld, waarbij de betreffende posten en de bedragen gespecificeerd dienen te worden.

# Model Accountantsverklaring

- Een model van de accountantsverklaring luidt als volgt:

- Opdracht

- Wij hebben de bijgaande en door ons gewaarmerkte eindspecificatie ….. (omschrijving doel) in het kader van het project ………….  vastgelegd in de Projectovereenstemming……(nummer) gecontroleerd. Deze eindspecificatie is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van ….. (naam acceptant). Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze eindspecificatie te verstrekken.

- Werkzaamheden

- Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten, met het controleprotocol ten behoeve van Schadevergoeding Verlegging Kabels en Leidingen en met inachtneming van het “Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en Leidingen” en de Projectovereenstemming waarop de eindspecificatie is gebaseerd. Volgens de richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de eindspecificatie geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de eindspecificatie. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de eindspecificatie zijn toegepast. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

- Bevindingen

- (indien van toepassing)

- Oordeel

- Wij zijn van oordeel dat de eindspecificatie zoals in de ‘Opdracht’ is omschreven voldoet aan de daaraan te stellen eisen, onder meer vastgelegd in het ‘Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en Leidingen’ en de Projectovereenstemming ……  (nummer) waarop de eindspecificatie is gebaseerd.

- Deze verklaring wordt afgegeven ten behoeve van ……

- (plaats, ………………………….(datum)

- Ondertekening

- Bijlage D: Voortgangsrapportage

| Acceptant: | ……………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Contractnummer projectovereenstemming: | ……………………………………………………………………………… |
| Kabel(s)/leidingen: | ……………………………………………………………………………… |
| Verplichtingennummer: | ……………………………………………………………………………… |
| Datum: | ..-..-.... |

Ondergetekende verklaart dat:

-	hij tot op heden aan verplichtingen voortvloeiend uit de projectovereenstemming en het Uitvoeringsprotocol heeft voldaan;

-	de volgende werkzaamheden zijn verricht:

-	…………………………………………………………………………………………………………………………

-	…………………………………………………………………………………………………………………………

-	…………………………………………………………………………………………………………………………

-	…………………………………………………………………………………………………………………………

-	…………………………………………………………………………………………………………………………

-	…………………………………………………………………………………………………………………………

-	…………………………………………………………………………………………………………………………

-	…………………………………………………………………………………………………………………………

## Tabel financiële voortgang

| Kostensoort | Kostenraming | Voorlopige schade- vergoeding | 90% van voorlopige schadevergoeding cumulatief declarabel | Gerealiseerde projectkosten | Gedeclareerde projectkosten | Cumulatief gedeclareerde projectkosten | Prognose werkelijke verleggingskosten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiaalkosten |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosten uit en in bedrijf stellen |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosten ontwerp en begeleiding |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitvoerings-kosten |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Totaal |  |  |  |  |  |  |  |

#### Ondertekening

Namens acceptant,

Naam        	:

Functie		:

Datum    	:

Handtekening	:

Bijlage E: Eindspecificatie bij nacalculatie

| Acceptant: | ………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Contractnummer projectovereenstemming: | ………………………………………………………………………… |
| Kabel(s)/leidingen: | ………………………………………………………………………… |
| Materiaal, medium, leeftijd diameter | ………………………………………………………………………… |
| Verplichtingennummer: | ………………………………………………………………………… |
| Datum: | ..-..-.... |

| Omschrijving | Eenheid | Prijs per eenheid | Aantal | bedrag (werkelijke kosten) (excl. Nieuw voor Oud) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Materiaalkosten |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc.………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| 2. Voordeeltoerekening materiaalkosten |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc.………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| Totaal materiaalkosten |  |  |  | (1-2) |
| 1. Kosten van uit en in bedrijf stellen |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc.………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| 2. Voordeeltoerekening uit en in bedrijf stellen |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc.………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| Totaal uit en in bedrijf stellen |  |  |  | (1-2) |
| 1. Kosten van ontwerp en begeleiding |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc. ………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| 2. Voordeeltoerekening ontwerp en begeleiding |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc. ………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| Totaal ontwerp en begeleiding |  |  |  | (1-2) |
| 1. Uitvoeringskosten |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc. ………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| 2. Voordeeltoerekening uitvoeringskosten |  |  |  |  |
| ………………………………… |  |  |  |  |
| Etc. ………………………………… |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |
| Totaal uitvoeringskosten |  |  |  | (1-2) |
| Totaal werkelijke kosten |  |  |  |  |

Toevoegingen bij de tabel:

	Voor de berekening van de correctie nieuw voor oud dient een onderbouwing te worden geleverd.

	Indien er werkzaamheden voor meerdere kabels/leidingen van acceptant worden verricht, moet aangegeven worden welke verdeelsleutel voor de verdeling van kosten naar kostensoorten per kabel/leiding is gehanteerd.

	Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient acceptant zijn deel van de  kosten weer te geven in de eindspecificatie/raming op basis van een vaste prijs. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen leidingbeheerders en het werkelijke verleggingskosten voor de gecombineerde werkzaamheden) van de werkelijke verleggingskosten dient bijgevoegd te worden bij de eindspecificatie.

	Bij de eindspecificatie dient bij eventuele restposten die nog nader verrekend moeten worden, aangegeven te worden waaruit deze bestaan. Als de restposten worden afgekocht dient te worden verwezen naar de betreffende afkoopregeling tussen partijen.

- Indien verzoeker op verzoek van acceptant werkzaamheden verricht in het kader van de aanpassing, waarvan de kosten voor rekening van acceptant zijn (bv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming/begroting.

- Bij de eindspecificatie worden de afwijkingen op de kostenraming toegelicht (artikel 9.4).

## Berekening definitieve schadevergoeding per kabel of leiding

| Omschrijving | Werkelijke projectkosten (excl nieuw voor oud) | Percentuele kostenverdeling | Definitieve schadevergoeding (excl. nieuw voor oud) |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiaalkosten |  |  |  |
| Kosten uit en in bedrijf stellen’ |  |  |  |
| Kosten ‘ontwerp en begeleiding’ |  |  |  |
| Uitvoeringskosten |  |  |  |
| ## Totaal |  |  |  |

## Overzicht einddeclaratie

| Omschrijving | Definitieve schadevergoeding | Cumulatief gedeclareerd | Nog te declareren/nog te betalen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bedrag | bedrag | bedrag |
| Materiaalkosten |  |  |  |
| Kosten ‘uit en in bedrijf stellen’ |  |  |  |
| Kosten ‘ontwerp en begeleiding’ |  |  |  |
| Uitvoeringskosten |  |  |  |
| ## Subtotaal |  |  |  |
| Afkoop restposten |  |  |  |
| Totaal |  |  |  |

Indien de accountantsverklaring wordt voorzien van een adressering, kunnen in de eerste paragraaf de woorden ‘wij hebben’ worden vervangen door ‘ingevolge uw opdracht hebben wij’.